2012年区、镇文明创建实事工程汇总

按照市、区文明委的统一部署，2012年秀洲区参与嘉兴市全国文明城市创建暨“文明秀洲”十大专项行动进入深化实施阶段。为扎实推进我区文明创建不断深入，积极探索文明创建有效的载体和方法，进一步提升创建工作成效。

2012年2月3日，区创建办下发通知，要求各镇、街道，秀洲新区、秀洲工业园区和“文明秀洲”十大专项行动牵头部门及区级机关有关部门，根据区委、区政府的工作要求和《关于深化全国文明城市创建暨“文明秀洲”十大专项行动的实施意见（秀洲文明委[2011]10号）》文件精神，根据各自职能，有针对性地排列2012年文明创建实事工程，探索以文明创建实事工程为抓手，进一步深化创建工作，不断增强工作成效。

各镇、街道，“文明秀洲”十大专项行动牵头部门根据各自职能，通过排摸，把一些需要马上解决也能够解决的问题具体化、项目化，以文明创建实事工程的形式上报，其中，由五镇两街道报送的实事工程12个，由“文明秀洲”十大专项行动牵头部门报送的实事工程10个，另外，团区委报送实事工程1个，总共23个。下一阶段，全区各级各部门将切实以文明创建实事工程为抓手，全面推进“文明秀洲”十大专项行动，进一步深化文明创建，提升文明内涵。

具体情况如下表：

部门文明创建实事工程安排表

| 部门 | 实事工程名称 |  | 实施时间 | 主要任务及有关指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁秀洲 （区人口计划生育与卫生局） | 国家卫生城市 复查迎检工程 |  | 2012年3-11月 | 结合《国家卫生城市标准》，认真组织开展以环境治理等十项指标为重点，全面提升“清洁秀洲”专项行动工作，确保国家卫生城市复查工作顺利通过。 |
| 美丽秀洲 （区行政执法局） | 市容市貌整 治 提 升 工 程 | 便民设摊 服务工程 | 6月底前 | 1、在调查摸底、征求街道意见基础上，在新城街道规划1-2个自产自销点，在高照街道规划3-4个自产自销点，缓解本地农民进城卖瓜果难问题。 2、会同新城街道在大德路段，设立20个左右便民摊位，重点对乱设摊进行集中整治和规范，街道安排人员进行日常管理和保洁，城管中队配合街道提供执法保障。 |
|  |  | 环境保洁 提升工程 | 9月底前 | 1、改造北郊河换水泵站，提高新区一期河道换水能力。 2、更新新区一、二期保洁桶、果壳箱。 |
| 宜居秀洲 （区规划与建设局） | 道路交叉口渠化改造工程 |  | 2012年6-11月 | 缓解交通拥堵，提高道路的通行能力 |
| 诚信秀洲 （区工商分局） | 农贸市场改造提升工程 |  | 2012全年 | 积极推进建城区内及各镇重点农贸市场改造提升工作，以“地不湿、无异味、菜安全、价公道、计量准、可休息”为基本要求完成改造提升工作任务。深入开展文明示范农贸市场创建工作。完成农贸市场改造提升5家，完成文明示范农贸市场创建1家。 |
| 畅通秀洲 （区公安分局） | 交通设施改造提升工 程 | 1、辖区主干道监控设施覆盖工程 | 2012年2-12月 | 中山西路、320国道、07省道、嘉海线、洪新线等主干道安装监控设备，具备自动抓拍功能，减少交通违法，提高通行能力。 |
|  |  | 2、中山西路红绿灯智能化改造工程 | 2012年2-12月 | 中山西路各路口红绿灯进行智能化改造，能根据车流量自动完成信号指标，提高通行能力，改善工业区上下班交通拥堵。 |
| 满意秀洲 （区纪委监察局） | 软环境品质提升工程 |  | 全年 | 1、深化“双满意”评创工作，评选出10个“满意公仆”和10个“满意单位”进行表彰；2、以“十部门政风行风标准化建设”、“机关部门比学赶超”为抓手，10个部门开展机关创服务品牌、基层创满意站所、系统创满意行业活动；3、推进区、镇、村三级便民审批服务中心提速提效和规范化建设。 |
| 部门 | 实事工程名称 |  | 实施时间 | 主要任务及有关指标 |
| 和谐秀洲 （区委政法委） | 社 会 服 务 管理提升工 程 | 1、建立警调工作室 | 6月底前 | 在各镇和新区社会服务管理中心(综治工作中心)建立警调工作室，有法庭的镇同步建立诉调工作室，深化大调解工作体系建设。全区建立警调工作室6个、诉调工作室2个。 |
|  |  | 2、成立社区矫正对象社工组织 | 3月前启动，9月底前全面实施 | 建立社区矫正对象社工队伍，拓展服务帮教领域，推进“三社”建设。 |
| 雏鹰秀洲 （区文明办） | “春泥计划”推进工程 |  | 全年 | 按照“五有”要求推进“春泥计划”实施工作，各行政村每年举办未成年人教育和实践活动不少于12次。建成“乡村学校少年宫”示范单位2家，先进单位4家，达标单位4家。 |
| 人文秀洲 （区文明办） | 道德建设促进工程 |  | 全年 | 围绕“学雷锋、树新风”的主题，汇聚以“画乡骄子”为核心的道德人物和以各级文明单位为核心的机关部门、企事业单位力量，组织开展公民道德建设活动，举办“秀洲道德讲堂”，设立秀洲区道德群星奖，褒奖和慰问区内市级以上（含市）道德模范、“画乡骄子”、“身边感动人物”以及在全区公民道德建设中有突出贡献的单位和个人。 |
| 魅力秀洲 （区委宣传部） | “文化墙体”内涵提升工程 |  | 全年 | 各镇、街道，秀洲新区、工业园区结合各地特色文化、传统文化、名人文化等，在显著位置、旅游景点等处精心设计绘制醒目直观、通俗易懂的文化墙体，让居民在潜移默化中接受文化熏陶和教育。已有文化墙体经常维护，保持整治美观；当年新增特色文化墙体不少于5处。 |
| 团区委 | 文明秀洲志愿先锋工程 |  | 2012年2-11月 | 1、以机关优秀青年干部、青年党员为骨干，成立一支由30人组成的文明先锋志愿者骨干队伍；2、把社区志愿服务点建设作为志愿服务常态化、有型化建设的重点，在我区的城市社区开展志愿服务点建设工作；3、以文明创建为志愿服务工作导向，着力培育一批特色志愿服务项目；4、打造一批微笑志愿服务窗口。 |

镇、街道文明创建实事工程安排表

| 镇街道 | 实事工程名称 |  | 实施时间 | 主要任务及有关指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王店镇 | 1、美丽乡村建设工程 |  | 2012年1-12月 | 探索建立农村村庄、河道、道路、绿化“四位一体”的长效管理机制，100%实行卫生保洁有偿服务，深化农村居民卫生行为和环境意识，提升全镇农村环境卫生质量，加大投入力度重点抓好两条精品线路和七个重点整治村的创建工作，全面推进美丽乡村建设。 |
|  | 2、集镇基础设施提升工程 |  | 2012年3-12月 | 投入约550万元，进行兴乐路、花园路、庆元路、百乐路东人行道彩砖更换，弱电管网铺设等。投入200万元进行四喜街、解放街部分河岸修复、栏杆设置、绿化提升改造。 |
| 油车港镇 | 1、澄溪集镇改造提升工程 |  | 2012年2-11月 | 对澄溪菜市场出入口进行整改，对老集镇的下水道进行改建，疏通排水管道。新建公共厕所等卫生设施，加强卫生环境整治，整体提升澄溪老集镇的环境面貌。 |
|  | 2、村庄环境美化工程 |  | 2012年2-12月 | 对滕油线、塘杨线主要道路沿线进行绿化。对池湾村、千金寺村村部和周围进行环境美化。建成一个绿化廊道 |
| 新塍镇 | 1、绿道建设工程 |  | 2012年1-12月 | 完成25.8公里生态绿道工程建设，预计总投资1950万元 |
|  | 2、城乡洁化工程 |  | 2012年1-12月 | 深化“清洁新塍”专项行动，完善农村环境卫生长效管理机制，预计投资400万元 |
| 王江泾镇 | “ 文 明 王 江泾 ”提 升 工 程 | 1、“美丽王江泾”镇容镇貌整治专项行动 | 2012年全年 | 1、王江泾镇区、五个小集镇及北胜湾区域基础设施改造提升工程 2、王江泾镇区、五个小集镇及北胜湾区域市容市貌整治工程 3、王江泾镇区及北胜湾区域农贸市场管理工程 4、全镇食品安全与公共场所管理工程 5、市民文明行为规范，知晓率调查，宣传工作，台帐资料工程 6、开展市民素质再提升工程 7、全镇范围开展宣传氛围再营造工程 8、花甲圩小区、王江泾各小区开展文明社区建设工程 |
|  |  | 2、“宜居王江泾”市政设施完好专项行动 | 6月前完成 |  |
|  |  | 3、“诚信王江泾”市场环境规范专项行动 | 4月前完成 |  |
|  |  | 4、“畅通王江泾”交通秩序畅通专项行动 | 2012年全年 |  |
|  |  | 5、“清洁王江泾”环境卫生洁化专项行动 | 2012年全年 |  |
|  |  | 6、“满意王江泾”食品，公共场所服务行业整治专项行动 | 6月前完成 |  |
|  |  | 7、“人文王江泾”居民素质提升专项行动 | 2012年全年 |  |
|  |  | 8、“优雅王江泾”居民小区整治专项行动 | 2012年全年 |  |
| 镇街道 | 实事工程名称 |  | 实施时间 | 主要任务及有关指标 |
| 油车港镇 | 1、澄溪集镇改造提升工程 |  | 2012.2-11月 | 对澄溪菜市场出入口进行整改，对老集镇的下水道进行改建，疏通排水管道。新建公共厕所等卫生设施，加强卫生环境整治，整体提升澄溪老集镇的环境面貌。 |
|  | 2、村庄环境美化工程 |  | 2012.2-12月 | 对滕油线、塘杨线主要道路沿线进行绿化。对池湾村、千金寺村村部和周围进行环境美化。建成一个绿化廊道 |
| 新城街道 | 1、木桥港村北区基础设施建设 |  | 2012年全年 | 投入525万元对北区绿化,道路及路面硬化，文化广场，水、电一户一表等基础设施进行建设。（绿化8万平方、道路及路面硬化1万余平方、污水管网修复等） |
| 高照街道 | 1、 “清洁高照”工程 |  | 2012年全年 | 1、城乡环境卫生整治：小区道路、拆迁安置小区、城郊结合部等无明显的垃圾堆放点（处）。2、环境卫生配套设施建设与管理：小区道路、拆迁安置小区、城郊结合部卫生配套设施按实际情况配备，实行属地管理。3、集贸市场：集贸市场内环境卫生整洁，摊位摆放整齐有序。4、五小行业：经营性餐饮业和公共场所证照齐全、亮证经营、从业人员持健康证明。5、除四害：开展春秋季灭鼠，夏季灭蟑、灭蝇，使四害密度控制在国家规定范围。 |
|  | 2、城管示范社区创建工程 |  | 2012年全年 | 运河社区内市容市貌按照示范街标准创建，全面管理，确保创建见实效。重点做好车辆管理、道路管理、广告标识管理方面、沿街店面及建筑工地管理、公共设施管理及对摊位的管理。 |